## ESTRUCTURA DE TRABAJO (hidden)
Plan de Trabajo ILAHUI MEXICO
Elaboró: | JUAN ALVARO JIMENEZ ROMERO
Fecha: | 2019-02-01
U.Negocios: | DIRECCIÓN GENERAL
Objetivo | Meta | Fecha | Real
Alcance | Responsable | Presupuesto | Real
ILAHUI MEXICO
[16 empty] | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | RESUMEN
DEPARTAMENTO | DIVISION | UNIDAD DE NEGOCIO | ACTIVIDAD | ID | SUB TAREAS | PLAN DE ACCION | MP | RG | RD | TRPMA | TRPMO | FED | MDA | INICIO | FIN | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Inicio Real | Fin Real | Costo Real
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | COMPRAS INTERNACIONALES | ELABORACIÓN DE PEDIDOS | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | INSUMOS | COMPRA DE INSUMOS PARA APERTURA | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | ASIGNAR CATEGORIA Y FAMILIA A LOS CONTENEDORES POR ARRIBAR PARA SUBIR A SISTEMA
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | ASIGNAR EL DISPLAY A LOS ITEMS Y ENVIAR A SISTEMA | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | VERIFICACION DE PRECIOS | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | ANALISIS DE ESTRELLAS | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | OPTIMIZACIÓN DE RANGO DE ESTRELLAS POR CATEGORÍA | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | COMPRAS INTERNACIONALES | SOLICITUD DE PRODUCTOS NUEVOS | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | INSUMOS | COMPRA DE INSUMOS PARA BODEGA | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | DESARROLLO DE PROVEEDORES | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | ESTADISTICA DE PROVEEDORES | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | INSUMOS | COMPRA DE MATERIALES DE OBRA | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | LISTA Y ANALISIS DE PRODUCTOS 0 Y 1 ESTRELLA | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | INSUMOS | COMPRA DE EQUIPOS DE SISTEMA
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | INVENTARIO DE MERCANCÍA EN SISTEMA
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | INSUMOS | INVENTARIO DE ACTIVOS EN BODEGA
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | INSUMOS | CONTROL DE SOLICITUD DE INSUMOS
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | INNOVACIÓN | MEJORAS EN ESTANTERÍA DE SUCURSALES
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE ESTADO FINANCIERO
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | AUTORIZACIÓN DE APERTURA
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | AUDITORIA DE LIBROS CONTABLES
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | APROBACIÓN DE PAGOS A PROVEEDOR
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | UNIVERSIDAD ILAHUI
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | INNOVACIÓN | DESARROLLO Y MEJORAS EN LINEAS DE COMUNICACIÓN | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | TERMINAR EL AJUSTE DE COSTEO FRANQUICIATARIO EN TODAS LAS TIENDAS PARA 7500 SKUS
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE COMPRAS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN JURIDICO | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN RECURSOS HUMANOS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN SISTEMAS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE COORDINACIÓN CENTRAL | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE FRONT LINE | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE MARKETING | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE CONTROL COMERCIAL | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE PUBLICIDAD | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE VENTAS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE CONTABILIDAD | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE CONTRALORIA | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE PLANEACIÓN FINANCIERA | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE TESORERIA | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE APERTURAS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE CEDIS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE ILAHUI CHINA | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | VISION GENERAL DE LA EMPRESA PARA CONSEJO | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | ANALISIS DE RESULTADOS DE TODAS LAS DIVISIONES | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | PROGRAMA DE CRECIMIENTO | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | PROYECCIÓN CORTO, MEDIANO Y LAGO PLAZO. | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | ANALISIS DE REPORTES GENERALES POR AREA | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | ACTUALIZACION DE REPORTES GENERALES POR AREA | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | PROGRAMA DE FOMENTO DE DESARROLLO PARA TODAS LAS AREAS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | ESTADISTICA DE RENDIMIENTO POR DEPARTAMENTO Y DIVISIONES | R
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | CONTRATOS DE APERTURA DE LOCAL
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | AÑADIR AL CONTRATO DEL FRANQUICIATARIO QUE DEBE DE CUMPLIR CON SUS PAGOS DE PLAZA Y PERSONAL
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | LEYES Y REGLAMENTOS SOBRE FRANQUICIAS
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | SEGUIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | CONTRATOS DE FRANQUICIATARIO
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | CONTRATOS LABORALES
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | CONTRATOS ESPECIALES
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | DEFENSA DE INTERESES
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | NUEVAS NORMATIVAS
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | DESARROLLO DE MODELOS PARA EVALUACIÓN Y RETRIBUCION
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | CAPACITACION E INDUCCIÓN
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | RELACION LABORAL DE LAS AREAS
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | DESARROLLO DE TALENTO
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | AUTORIZACIÓN DE NOMINAS
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | DESCUENTO DE EMPLEADOS POR RANKING
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | FORMATO DE ALTA PERSONAL ILAHUI PARA TODAS LAS SUCURSALES
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | CONTROL DE PERSONAL DE TODAS LAS AREAS
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | UNIVERSIDAD ILAHUI
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS LABORALES
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | CONTROL DE NÓMINA Y SEGURO SOCIAL
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | POLÍTICAS DISCIPLINARIAS
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | MOTIVACIÓN DE COLABORADORES
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | SOPORTE | INSTALACION DE PUNTOS EN CADA SUCURSAL
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | MANTENIMIENTO | PREPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | SOPORTE | CAPACITACION SISTEMA DE VENTAS
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | SOPORTE | ELABORACIÓN DE RENDERS POR SUCURSAL EN 24 HORAS
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE PAGINAS WEB
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | SOPORTE | CREACIÓN DE REDES SOCIALES
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RESURTIDO
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | PROGRAMACIÓN | DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | PROGRAMACIÓN | ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | SOPORTE | INSTALACIÓN DE MODULOS DE MONITOREO
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | MANTENIMIENTO | ACTUALIZACIÓN DE TABLETAS OPERATIVAS
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | PROGRAMACIÓN | PROGRAMACIÓN PARA SISTEMA DE SEGUIMIENTO
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | PROGRAMACIÓN | AUTOMATIZACIÓN CENTRAL DE TODAS LAS AREAS
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | SOPORTE | SOPORTE TÉCNICO A SUCURSALES
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | SOPORTE | SOPORTE TÉCNICO A TODAS LAS ÁREAS
FINANZAS | CONTABILIDAD | GESTIÓN CONTABLE | CONTABILIDAD FISCAL MENSUAL | R | SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | DESCARGAR DE LA BANCA ELECTRONICA MOVIMIENTOS |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | GENERACION DE POLIZAS EGRESOS E INGRESOS |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | CONCILIACION BANCARIA |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | REALIZAR LA CONTABILIDAD FISCAL MENSUAL |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES (IVA, ISR, IMSS, ETC) |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  | CONTABILIDAD FINANCIERA MENSUAL | R | REALIZAR CONTABILIDAD AL DIA |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | REALIZAR PAGOS MENSUALES FIJOS |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | ELABORAR ESTADO FINANCIERO MENSUAL |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  | EVALUACIÓN DE DESARROLLO DE LA EMPRESA | R |  | PENDIENTE |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  | RECEPCIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES | R | SOLICITAR FACTURAS A PROVEEDORES |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | REVISION DE FACTURAS |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | INGRESAR FACTURAS |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  | ELALBORACION Y ACTUALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES | R | ELABORAR LIBRO CONTABLE |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | ACTUALIZAR LIBRO CONTABLE AL MES |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  | EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS LEGALES POR RAZON SOCIAL |  | VERIFICAR CUMPLIMIENTO LEGAL POR RAZON SOCIAL |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO DIRECCION COMERCIAL | R | ENVIAR EL CATALOGO DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | SOLICITAR EL LLENADO DEL MISMO |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | ANALISIS DEL CATALOGO DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | APROBACION O DESAPROBACION DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  | PRESUPUESTO GASTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA | R | ENVIAR EL CATALOGO DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | SOLICITAR EL LLENADO DEL MISMO |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | ANALISIS DEL CATALOGO DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | APROBACION O DESAPROBACION DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  | PRESUPUESTO GASTOS DIRECCION TRAFICO |  | ENVIAR EL CATALOGO DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | SOLICITAR EL LLENADO DEL MISMO |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | ANALISIS DEL CATALOGO DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | APROBACION O DESAPROBACION DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  | PRESUPUESTO GASTOS DIRECCION OPERACIONES | R | ENVIAR EL CATALOGO DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | SOLICITAR EL LLENADO DEL MISMO |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | ANALISIS DEL CATALOGO DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | APROBACION O DESAPROBACION DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  | PRESUPUESTO GASTOS DIRECCION FINANZAS | R | ENVIAR EL CATALOGO DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | SOLICITAR EL LLENADO DEL MISMO |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | ANALISIS DEL CATALOGO DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | APROBACION O DESAPROBACION DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  | PRESUPUESTO GASTOS DIRECCION OBRAS Y PROYECTOS | R | ENVIAR EL CATALOGO DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | SOLICITAR EL LLENADO DEL MISMO |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | ANALISIS DEL CATALOGO DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | APROBACION O DESAPROBACION DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  | COSTO DEL PRODUCTO | R | SOLICITAR A TRAFICO PACKING LIST POR CONTENDOR |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | SOLICITAR INVENTARIO A OPERACIONES POR CONTENEDOR |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | REALIZAR REPORTE DE FALTANTES POR CONTENEDOR |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | ENVIAR REPORTE DE FALTANTES A TRAFICO |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | REALIZAR PAGO POR CONTENEDOR |  |  | MAYRA
FINANZAS | CONTABILIDAD | FACTURACIÓN | ALTA DE CLIENTES |  | SOLICITAR INFORMACION DE CLIENTE |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | DAR DE ALTA A CLIENTES NUEVOS AL MES |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  | ALTA DE PROVEEDORES |  | SOLICITAR INFORMACION DE PROVEEDORES |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | DAR DE ALTA A PROVEEDORES NUEVOS AL MES |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  | EXPEDIENTE DIGITAL DE FACTURAS EMITIDAS POR EMPRESA | R
FINANZAS | CONTABILIDAD |  | GLOSA DE PROFORMA ANTES DE EMITIR FACTURA |  | ENVIAR FORMATO A FRANQUICIATARIO |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | SOLICITAR FORMATO LLENADO |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | REVISAR EL FORMATO |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | INGRESA EL FORMATO AL SISTEMA |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  | FACTURACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |  | SOLICITAR A OPERACIONES INFO PARA FACTURACION |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | REVISIÓN DE INFORMACION DE OPERACIONES |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | APROBACION DE FACTURACION |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | REALIZAR LAS FACTURAS DEL DIA |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | ENVIAR LA FACTURA AL FRANQUICIATARIO |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | SOLICITAR LA APROBACION DE LAS FACTURAS |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTABILIDAD |  |  |  | INGRESAR FACTURAS AL SISTEMA |  |  | HECTOR
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | FORMATOS DE RENDIMIENTO FINANCIERO POR SUCURSAL |  |  |  |  | FEDE
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | DEFINIR PROCESO DE COBRANZA Y COMO SE REALIZARA |  |  |  |  | FEDE
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | AUDITORIA DE FACTURACIÓN | R |  |  |  | FEDE
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | AUDITORIA DE PRESUPUESTO | R |  |  |  | FEDE
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | AUDITORIA DE GESTIÓN CONTABLE | R |  |  |  | FEDE
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | AUDITORIA DE GESTION FINANCIERA | R |  |  |  | FEDE
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | ESTUDIO DE PRESUPUESTO ANUAL POR DEPARTAMENTO | R |  |  |  | FEDE
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | AUDITORIA DE MANEJO DE CUENTAS |  |  |  |  | FEDE
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | AUDITORIA DE AREA DE COBRANZA |  |  |  |  | FEDE
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | PRESENTACIÓN DE PROGRAMA DE AUDITORIA POR ÁREA | R |  |  |  | LEO
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | APROBACIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS |  |  |  |  | FEDE
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | REPORTE GENERAL DE INCIDENCIAS EN CADA DIVISIÓN DE FINANZAS | R |  |  |  | FITO Y FEDE
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | SOLUCIONES Y MEJORAS EN DIVISIÓN FINANCIERA | R |  |  |  | FITO
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | ACTUALIZACIÓN O ELABORACIÓN DE REPORTES A UTILIZAR POR CADA ÁREA |  |  |  |  | LEO
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | FRONTING FINANCIERO |  |  |  |  | FITO
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | PLANEACION DE FONDOS DE CÁPITAL |  |  |  |  | FITO
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | ANALISIS DE INVERSION PARA INVENTARIO ÓPTIMO | R |  |  |  | FITO
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | PRESUPUESTO 2019 | R |  |  |  | FITO
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | DEFNIR EL PROCESO PARA SISTEMA DE VENTA (AVION Y REAL) | R |  |  |  | FITO
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | R | REALIZAR PROYECCION MENSUAL |  |  | HECTOR
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | ENVIO DE PROYECCION MENSUAL A CONTRALOR |  |  | HECTOR
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | SOLICITAR APROBACION DE LA MISMA |  |  | HECTOR
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | DESARROLLAR ELA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS DIFERENTES INVERSIONES QUE SE PLANEA REALIZAR | R
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE MEDICIÓN Y CONTROL |  | SOLICITAR A CADA AREA SU ESTADO DE RESULTADOS |  |  | LEO |  | POR UNIDAD DE NEGOCIO
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | SOLICITAR A CADA COLABORADOR SU REPORTE ACTIVIDADES |  |  | LEO |  |  |  | COLABORADORES GENERAL |  |  |  | POR COLABORADOR
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | VERIFICAR EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUBIERTAS |  |  | LEO |  |  |  | HORAS TOTALES REQUERIDAS |  |  |  |  | HORAS TOTALES REQUERIDAS
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | REALIZAR UNA MEJORA POR AREA EN PRODUCTIVIDAD | [6 empty] | HORAS TOTALES CUBIERTAS |  |  |  |  | HORAS TOTALES CUBIERTAS
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | ENVIAR UNA ESTRATEGIA DE MEJORA MENSUAL AL DIRECTOR FINANCIERO | [6 empty] | HORAS TOTALES VACANTES |  |  |  |  | HORAS TOTALES VACANTES
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | PROCEDER CON LA APROBACION DE DIRECCION | [6 empty] | COLABORADORES NECESARIOS |  |  |  |  | COLABORADORES NECESARIOS
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | PLAN FINANCIERO DE EMERGENCIA | R |  |  |  | FITO
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | PRONOSTICOS DE VENTAS | R | SOLICITAR REPORTE DE VENTAS HISTORICAS REALES POR SUCURSAL |  |  | MAYRA
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | SOLICITAR EL ESTUDIO DE FLUJO POR SUCURSAL |  |  | MAYRA | [7 empty] | POR DEPARTAMENTO
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | COMPARAR ESTUDIO DE FLUJO CONTRA VENTA REAL |  |  | MAYRA |  |  | TIEMPO LABORADO POR MES | [6 empty] | COLABORADORES GENERAL
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | COMPARAR ESTUDIO CONTRA COMPETENCIA |  |  | MAYRA | MINUTOS |  | MINUTOS | HORAS | [5 empty] | HORAS TOTALES REQUERIDAS
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | ELABORAR PRONOSTICO MENSUAL POR SUCURSAL |  |  | MAYRA |  |  | 10800 | 180 | [5 empty] | HORAS TOTALES CUBIERTAS
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | ENVIO DE PROYECCION DE VENTA A DIRECCION. |  |  | MAYRA | [9 empty] | HORAS TOTALES VACANTES
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | PRESENTAR PLAN DE ESTRATEGIA FISCAL | R |  |  |  | FEDE | [9 empty] | COLABORADORES NECESARIOS
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | ELABORACIÓN DE CUENTAS VIENTRES |  |  |  |  | FEDE
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | PREVISIÓN DE FONDOS |  |  |  |  | FEDE
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | POLÍTICA CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO |  | SOLICITAR POLITICAS E IMPLEMENTAR |  |  | MAYRA
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  | POLITICAS FINANCIERAS DE ILAHUI |  | SOLICITAR ESTATUTOS DE PAGOS A PROVEEDORES POR CADA AREA |  |  | MAYRA
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  | POLITICAS FINANCIERAS DE ILAHUI |  | ENVIO DE CIRCULAR CON ESQUEMA DE PAGO MENSUAL A FRANQUICIATARIO |  |  | MAYRA
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  | POLITICAS FINANCIERAS DE ILAHUI |  | SOLICITAR CONFIRMACION AL FRANQUICIATARIO |  |  | MAYRA
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  | POLITICAS FINANCIERAS DE ILAHUI |  | ELABORAR PARAMETROS DE CATALOGO DE GASTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | SUPERVISIÓN EFOS Y EDOS |  | INGRESAR A LA PAGINA DE EFOS MX |  |  | HECTOR
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | DESCARGAR EL ESTATUS DE LOS EFOS |  |  | HECTOR
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | BUSCAR EFOS DE ILAHUI |  |  | HECTOR
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | ENVIAR REPORTE A DIRECCION |  |  | HECTOR
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO E INVERSION |  |  |  |  | FITO
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS |  | REALIZAR REPORTE POR CADA AREA DE POSIBLES RIESGOS |  |  | LEO
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | DESARROLLO DE FONDO DE INTERES REVOLVENTE | R |  |  |  | FEDE
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | FIJACIÓN DE LA POLITICA DE DIVIDENDOS | R |  |  |  | FEDE
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS LIQUIDOS | R | SOLICITAR EL REPORTE DE INGRESOS (APERTURAS Y RESURTIDOS) |  |  | MAYRA
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | SOLICITAR EL REPORTE DE EGRESOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | VERIFICAR CUANTA LIQUIDES EXISTE DE LA AREA DE INVERSION |  |  | MAYRA
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | PROYECCION DE USO DE INVERSION |  |  | MAYRA
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  |  | ENVIAR PROYECCION A DIRECCION |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA | COBRANZA | COBRANZA APERTURA DE FRANQUICIAS | R | SOLICITAR A TESORERIA TRANSFERENCIAS POR APERTURA |  |  | LEO
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | VERIFICAR EL ESTATUS DE PAGO DE CADA APERTURA
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | REALIZAR LLAMADA A NUEVOS FRANQUICIATARIOS PARA CUBRIR EL PAGO
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | REALIZAR REPORTE DE PAGOS RECIBIDOS
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | ENVIAR REPORTE DE ESTATUS FINAL A DIRECCION
FINANZAS | TESORERIA | COBRANZA | COBRANZA RESURTIDOS | R | VERIFICAR EL ESTATUS DE PAGO DE CADA RESURTIDO |  |  | LEO
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | REALIZAR LLAMADA A FRANQUICIATARIOS PARA CUBRIR EL PAGO
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | REALIZAR REPORTE DE PAGOS RECIBIDOS
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | ENVIAR REPORTE DE ESTATUS FINAL A DIR. OPERACIONES.
FINANZAS | TESORERIA | MANEJO DE CUENTAS | CONTROL CUENTAS POR PAGAR | R | SOLICITAR REPORTE DE FACTURACION |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | VERIFICAR QUIEN YA PAGO |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | ENVIAR REPORTE DE MOROSOS A COBRANZA |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA | MANEJO DE CUENTAS | CONTROL DE MOVIMIENTOS (INGRESOS, EGRESOS Y SALDOS) | R | REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA | MANEJO DE CUENTAS | CONTROL SALDOS DE APERTURAS DE FRANQUICIAS | R | REALIZAR REPORTE DE CADA APERTURA DE SUCURSAL |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | ENVIAR REPORTE DE MOROSOS A COBRANZA |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA | MANEJO DE CUENTAS | REPORTE FINANCIERO (CONCILIACIÓN DE REGISTROS VS BANCOS) | R | CONCILIAR CONTRA INFORMACION BANCARIA |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | ENVIO DE REPORTE A DIRECCION |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA | MANEJO DE CUENTAS | PAGO A PROVEEDOR | R | SOLICITAR FACTURAS DE PAGOS REALIZAR POR PROVEEDOR |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | ENVIAR POLITICAS DE PAGO A PROVEEDORES |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | REALIZAR EL PAGO |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A PROVEEDOR COPIA A DIRECCION |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA | MANEJO DE CUENTAS | PAGO DE NOMINAS | R | SOLICITAR A CADA DEPARTAMENTO SU NOMINA SEMANAL |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | SOLICITAR A RECURSOS HUMANOS INCIDENCIAS DE PERSONAL |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | REALIZAR PAGO DE NOMINA GENERAL |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | ENVIO DE RECIBOS DE NOMINA A COLABORADORES Y DIRECTIVOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA | MANEJO DE CUENTAS | PAGO DE IMPUESTOS | R | SOLICITAR A CONTABILIDAD LOS IMPUESTOS A PAGAR |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | ENVIAS A DIRECCION PAGO DE IMPUESTOS |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | AL ESTAR APROBADOR PROCEDE EL PAGO |  |  | MAYRA
FINANZAS | TESORERIA |  |  |  | ENVIO DE PAGO A CONTABILIDAD |  |  | MAYRA

## PLANOGRAMA
DEPARTAMENTO | DIVISION | UNIDAD DE NEGOCIO | ACTIVIDAD | ID | A QUIEN REPORTA
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | COMPRAS INTERNACIONALES | ELABORACIÓN DE PEDIDOS | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | INSUMOS | COMPRA DE INSUMOS PARA APERTURA | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | ASIGNAR CATEGORIA Y FAMILIA A LOS CONTENEDORES POR ARRIBAR PARA SUBIR A SISTEMA
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | ASIGNAR EL DISPLAY A LOS ITEMS Y ENVIAR A SISTEMA
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | VERIFICACION DE PRECIOS
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | ANALISIS DE ESTRELLAS | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | OPTIMIZACIÓN DE RANGO DE ESTRELLAS POR CATEGORÍA
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | COMPRAS INTERNACIONALES | SOLICITUD DE PRODUCTOS NUEVOS | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | INSUMOS | COMPRA DE INSUMOS PARA BODEGA | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | DESARROLLO DE PROVEEDORES | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | ESTADISTICA DE PROVEEDORES | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | INSUMOS | COMPRA DE MATERIALES DE OBRA | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | LISTA Y ANALISIS DE PRODUCTOS 0 Y 1 ESTRELLA | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | INSUMOS | COMPRA DE EQUIPOS DE SISTEMA | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | PLANEACIÓN | INVENTARIO DE MERCANCÍA EN SISTEMA | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | INSUMOS | INVENTARIO DE ACTIVOS EN BODEGA | R
ADMINISTRACIÓN | COMPRAS | INSUMOS | CONTROL DE SOLICITUD DE INSUMOS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | INNOVACIÓN | MEJORAS EN ESTANTERÍA DE SUCURSALES
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE ESTADO FINANCIERO | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | AUTORIZACIÓN DE APERTURA
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | AUDITORIA DE LIBROS CONTABLES | R
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | RANGO PARA CALIFICAR LOS FACTORES DE LA ZONA, ¿Qué FACTORES DEFINIR PARA CALIFICAR LOS PUNTOS?
OPERACIONES | FRONT LINE | IMAGEN | NUEVA DECORACIÓN
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | APROBACIÓN DE PAGOS A PROVEEDOR
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | UNIVERSIDAD ILAHUI
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | INNOVACIÓN | DESARROLLO Y MEJORAS EN LINEAS DE COMUNICACIÓN | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | TERMINAR EL AJUSTE DE COSTEO FRANQUICIATARIO EN TODAS LAS TIENDAS PARA 7500 SKUS
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE COMPRAS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN JURIDICO | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN RECURSOS HUMANOS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN SISTEMAS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE COORDINACIÓN CENTRAL | R
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | INAGURACION DE LOCALES
COMERCIAL | MARKETING | INTELIGENCIA | CLUB DE CLIENTES CONCENTIDOS
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | DESARROLLO | BUSQUEDA Y DESARROLLO DE LOCACIONES | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | DESARROLLO | CONVENIOS CON GRUPOS INMOBILIARIOS Y PLAZAS | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | DESARROLLO | BUSQUEDA Y DESARROLLO DE LICENCIAS DE MARCAS | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | DESARROLLO | CAPACITACIÓN DE LA RED COMERCIAL
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | DESARROLLO | EXPANSIÓN Y ALCANCE GEOGRAFICO | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | DESARROLLO | INCORPORAR PROCESO DE EXCLUSIÓN POR OBSOLESCENCIA | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | DESARROLLO | IMPULSO DE PROGRAMA DE COTIZACIÓN EN MENOS DE 48 HORAS | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | DESARROLLO | AUTORIZACIÓN DE FRANQUICIAS | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | DESARROLLO | ESTRUCTURA MARKETING | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | ACUERDOS COMERCIALES CON PROPIETARIOS DE LOCALES | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | MEJORA DE ESQUEMAS DE VENTA | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | CREACIÓN DE RED COMERCIAL | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | META POR OBJETIVO DE FRANQUICIAS AL MES | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | PLAN DE COMISIONES PARA EJECUTIVO MASTER | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | POLITICAS DE VENTAS | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | FORMACIÓN DE SOCIOS SENIOR
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | CULTURA EMPRESARIAL DE VENTAS | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | PLAN DE VENTAS ANUAL | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | PRESUPUESTO ANUAL PARA EL DEPARTAMENTO Y DIVISIONES | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | GUIA DE IMAGEN DEL VENDEDOR | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | PROGRAMA DE VIATICOS | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | PRESUPUESTO REDES SOCIALES (FACEBOOK, INSTAGRAM) | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | RENDIMIENTO DE LA DIVISION DE VENTAS | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | RENDIMIENTO DE LA DIVISION DE PUBLICIDAD | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | RENDIMIENTO DE LA DIVISION DE MARKETING | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS POR DIVISIÓN
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | EQUIPO DE VENDEDORES | R
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | EXPLOTACIÓN DE LICENCIA "ILAHUI"
COMERCIAL | CONTROL COMERCIAL | GESTIÓN INTEGRAL | UFOC(UNIFORME DE OFRECIMIENTO DE FRANQUICIA)ESTAODS FINANCIEROS AUDITADOS | R
COMERCIAL | MARKETING | INTELIGENCIA | ESTUDIOS DE MERCADO | R
COMERCIAL | MARKETING | INTELIGENCIA | ESTADISTICA DE CAPTACIÓN | R
COMERCIAL | MARKETING | INTELIGENCIA | RANKING DE ACEPTACIÓN EN EL MERCADO | R
COMERCIAL | MARKETING | INTELIGENCIA | INVESTIGACIÓN COMERCIAL DE COMPETENCIA | R
COMERCIAL | MARKETING | INTELIGENCIA | SEGMENTACIÓN DE MERCADO | R
COMERCIAL | MARKETING | INTELIGENCIA | ENCUESTA DE SATISFACCION POR FRANQUICIATARIO | R
COMERCIAL | MARKETING | INTELIGENCIA | ESTUDIO DE CANALES COMERCIALES
COMERCIAL | MARKETING | INTELIGENCIA | ANALISIS WEB | R
COMERCIAL | MARKETING | INTELIGENCIA | ESTADISTICAS DE TRÁFICO WEB | R
COMERCIAL | MARKETING | INTELIGENCIA | PROGRAMA DE INNOVACIÓN | R
COMERCIAL | MARKETING | INTELIGENCIA | ESTADISTICAS DE RANKING DE CAMPAÑAS | R
COMERCIAL | MARKETING | INTELIGENCIA | MERCADO TOTAL | R | COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA
COMERCIAL | MARKETING | INTELIGENCIA | MONITOREO DE LA COMPETENCIA | R
COMERCIAL | MARKETING | PROMOCIÓN | PLANEACIÓN DE EVENTOS Y FORUMS ESPECIALIZADOS | R
COMERCIAL | MARKETING | PROMOCIÓN | PUBLICACIÓN MENSUAL DE UNA NEWSLETTER
COMERCIAL | MARKETING | PROMOCIÓN | DESARROLLO DE PROMOCIONES Y CONTENIDOS | R | CONTENIDOS POST, EBOOKS, WHITEPAPER
COMERCIAL | MARKETING | PROMOCIÓN | DISEÑO DE CONTENIDOS VISUALES
COMERCIAL | MARKETING | PROMOCIÓN | POSICIONAMIENTO DE MARCA
COMERCIAL | MARKETING | PROMOCIÓN | CONGRESO DE VENTAS
COMERCIAL | MARKETING | REDES | MANEJO DE REDES SOCIALES
COMERCIAL | MARKETING | REDES | PROGRAMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO WEB
COMERCIAL | MARKETING | REDES | SOPORTE ILAHUI | R | MENSAJES Y WHATS
COMERCIAL | MARKETING | REDES | SEGMENTACIÓN DEL MERCADO WEB | R
COMERCIAL | MARKETING | REDES | RED WHATS APP EN SUCURSAL | R
COMERCIAL | PUBLICIDAD | CAMPAÑAS Y MEDIOS | PARTICIPACIÓN EN REDES DE NEGOCIO Y VIDEOS PROMOCIONALES | R
COMERCIAL | PUBLICIDAD | CAMPAÑAS Y MEDIOS | ASOCIACIONISMO DEL SECTOR RETAIL | R
COMERCIAL | PUBLICIDAD | CAMPAÑAS Y MEDIOS | CAMPAÑAS CON PUBLICO GENERAL | R
COMERCIAL | PUBLICIDAD | CAMPAÑAS Y MEDIOS | DESARROLLO DE PROVEEDORES Y AGENCIAS | R
COMERCIAL | PUBLICIDAD | CAMPAÑAS Y MEDIOS | PROGRAMA DE IMPULSO EN SUCURSALES | R
COMERCIAL | PUBLICIDAD | CREATIVO | DISEÑO PUBLICITARIO | R
COMERCIAL | PUBLICIDAD | CREATIVO | DISEÑO DE SLOGANS | R
COMERCIAL | PUBLICIDAD | CREATIVO | DISEÑO E IMAGEN DE MARCA
COMERCIAL | PUBLICIDAD | PRODUCCIÓN | ANUNCIOS DE PRODUCTOS | R
COMERCIAL | PUBLICIDAD | PRODUCCIÓN | VIDEOS COMERCIALES | R
COMERCIAL | PUBLICIDAD | PRODUCCIÓN | VIDEOS MUESTREO DE PRODUCTOS | R
COMERCIAL | PUBLICIDAD | PRODUCCIÓN | SESIONES FOTOGRAFICAS | R
COMERCIAL | VENTAS | PROMOTORIA | ANALISIS DE CARTERA DE CLIENTES PARA VENTA DE NUEVOS SERVICIOS | R
COMERCIAL | VENTAS | PROMOTORIA | CATEGORIZAR CARTERA DE CLIENTES | R
COMERCIAL | VENTAS | PROMOTORIA | DESARROLLO DE PROSPECTOS Y CLIENTES POTENCIALES | R
COMERCIAL | VENTAS | PROMOTORIA | INNOVACIÓN DE PRESENTACIONES Y SHOWCASE DE PORTAFOLIO | R
COMERCIAL | VENTAS | PROMOTORIA | ELABORACIÓN DE BRIEFING POR CAMPAÑA | R
COMERCIAL | VENTAS | PROMOTORIA | INCENTIVAR EL PORCENTAJE DE REGALIA POR CIERRE
COMERCIAL | VENTAS | PROMOTORIA | SERVICIO POST VENTA | R
COMERCIAL | VENTAS | PROMOTORIA | COMUNICAR LAS FALLAS DETECTADAS EN EL FACE TO FACE | R
COMERCIAL | VENTAS | PROMOTORIA | VISITAS PROGRAMADAS CON CLIENTES Y PROSPECTO | R
COMERCIAL | VENTAS | PROMOTORIA | CUMPLIR CON LAS METAS MENSUALES Y ANUALES
COMERCIAL | VENTAS | PROMOTORIA | AUTOEVALUACIÓN MENSUAL | R
FINANZAS | CONTABILIDAD | GESTIÓN CONTABLE | CONTABILIDAD FISCAL MENSUAL | R
FINANZAS | CONTABILIDAD | GESTIÓN CONTABLE | CONTABILIDAD FINANCIERA MENSUAL | R
FINANZAS | CONTABILIDAD | COSTES | COSTES COMERCIALES | R
FINANZAS | CONTABILIDAD | COSTES | COSTES ADMINISTRATIVOS | R
FINANZAS | CONTABILIDAD | COSTES | COSTES GENERALES | R
FINANZAS | CONTABILIDAD | COSTES | COSTES MANO DE OBRA | R
FINANZAS | CONTABILIDAD | COSTES | COSTE DE MATERIALES | R
FINANZAS | CONTABILIDAD | COSTES | COSTES DEL PRODUCTO | R
FINANZAS | CONTABILIDAD | COSTES | COSTE MATERIAL NO PRODUCTIVO | R
FINANZAS | CONTABILIDAD | GESTIÓN CONTABLE | EVALUACIÓN DE DESARROLLO DE LA EMPRESA | R
FINANZAS | CONTABILIDAD | FACTURACIÓN | ALTA DE CLIENTES
FINANZAS | CONTABILIDAD | FACTURACIÓN | ALTA DE PROVEEDORES
FINANZAS | CONTABILIDAD | FACTURACIÓN | EXPEDIENTE DIGITAL DE FACTURAS EMITIDAS POR EMPRESA | R
FINANZAS | CONTABILIDAD | FACTURACIÓN | GLOSA DE PROFORMA ANTES DE EMITIR FACTURA
FINANZAS | CONTABILIDAD | FACTURACIÓN | FACTURACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
FINANZAS | CONTABILIDAD | GESTIÓN CONTABLE | RECEPCIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES | R
FINANZAS | CONTABILIDAD | GESTIÓN CONTABLE | ELALBORACION Y ACTUALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES | R
FINANZAS | CONTABILIDAD | GESTIÓN CONTABLE | EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS LEGALES POR RAZON SOCIAL
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | FORMATOS DE RENDIMIENTO FINANCIERO POR SUCURSAL
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | DEFINIR PROCESO DE COBRANZA Y COMO SE REALIZARA
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | AUDITORIA DE FACTURACIÓN | R
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | AUDITORIA DE COSTES | R
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | AUDITORIA DE GESTIÓN CONTABLE | R
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | AUDITORIA DE GESTION FINANCIERA | R
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | ESTUDIO DE PRESUPUESTO ANUAL POR DEPARTAMENTO
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | AUDITORIA DE MANEJO DE CUENTAS | R
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | AUDITORIA DE AREA DE COBRANZA | R
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | PRESENTACIÓN DE PROGRAMA DE AUDITORIA POR ÁREA | R
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | APROVACIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | REPORTE GENERAL DE INCIDENCIAS EN CADA DIVISIÓN DE FINANZAS | R
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | SOLUCIONES Y MEJORAS EN DIVISIÓN FINANCIERA | R
FINANZAS | CONTRALORIA | CONTRALOR | ACTUALIZACIÓN O ELABORACIÓN DE REPORTES A UTILIZAR POR CADA ÁREA
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | FRONTING FINANCIERO
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | PLANEACION DE FONDOS DE CÁPITAL
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | ANALISIS DE INVERSION PARA INVENTARIO ÓPTIMO | R
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | PRESUPUESTO 2019 | R
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | DEFNIR EL PROCESO PARA SISTEMA DE VENTA (AVION Y REAL) | R
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | R
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | DESARROLLAR ELA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS DIFERENTES INVERSIONES QUE SE PLANEA REALIZAR | R
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE MEDICIÓN Y CONTROL
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | PLAN FINANCIERO DE EMERGENCIA | R
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | PRONOSTICOS DE VENTAS | R
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | PRESENTAR PLAN DE ESTRATEGIA FISCAL | R
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | ELABORACIÓN DE CUENTAS VIENTRES
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | PREVISIÓN DE FONDOS
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | POLÍTICA CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | SUPERVISIÓN EFOS Y EDOS
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO E INVERSION
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | DESARROLLO DE FONDO DE INTERES REVOLVENTE | R
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | FIJACIÓN DE LA POLITICA DE DIVIDENDOS | R
FINANZAS | PLANEACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS LIQUIDOS | R
FINANZAS | TESORERIA | COBRANZA | COBRANZA APERTURA DE FRANQUICIAS
FINANZAS | TESORERIA | COBRANZA | COBRANZA RESURTIDOS
FINANZAS | TESORERIA | COBRANZA | COBRANZA DE SALDOS PENDIENTES
FINANZAS | TESORERIA | MANEJO DE CUENTAS | CONTROL CUENTAS POR PAGAR | R
FINANZAS | TESORERIA | MANEJO DE CUENTAS | CONTROL DE MOVIMIENTOS (INGRESOS, EGRESOS Y SALDOS) | R
FINANZAS | TESORERIA | MANEJO DE CUENTAS | CONTROL SALDOS DE APERTURAS DE FRANQUICIAS | R
FINANZAS | TESORERIA | MANEJO DE CUENTAS | REPORTE FINANCIERO (CONCILIACIÓN DE REGISTROS VS BANCOS) | R
FINANZAS | TESORERIA | MANEJO DE CUENTAS | REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS
FINANZAS | TESORERIA | MANEJO DE CUENTAS | PAGO A PROVEEDOR | R
FINANZAS | TESORERIA | MANEJO DE CUENTAS | PAGO DE NOMINAS | R
FINANZAS | TESORERIA | MANEJO DE CUENTAS | PAGO DE IMPUESTOS | R
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | MONTAJE | RECEPCIÓN DE ESTANTERÍA EN SUCURSAL | R
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | REMODELACIÓN | CUMPLIR CON EL CHECK LIST PRE MONTAJE
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | MONTAJE | CUMPLIR CON EL PLAZO ESTABLECIDO DE MONTAJE | R
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | REMODELACIÓN | CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DESIGNADO
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | REMODELACIÓN | BITACORA DE CORRECIONES Y ACONDICIONAMIENTOS | R
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | REMODELACIÓN | REPORTE FOTOGRAFICO DE LOCAL REMODELADO | R
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | MONTAJE | CUIDAR Y MANTENER LAS HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | REMODELACIÓN | INDUCCIÓN ILAHUI AL EQUIPO DE REMODELACIÓN Y MONTAJE
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | REMODELACIÓN | CUMPLIR CON EL PLAZO ESTABLECIDO DE REMODELACIÓN | R
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | MONTAJE | REPORTE FOTOGRAFICO DE MONTAJE TERMINADO | R
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | MONTAJE | CUMPLIR CON EL CHECK LIST DE MONTAJE | R
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | MONTAJE | CONTRATACIÓN DE COLABORADORES FORANEOS
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | REMODELACIÓN | CUMPLIR CON EL PLANO ELECTRICO DE CADA SUCURSAL
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | REMODELACIÓN | CHECK LIST DE MATERIALES SOBRANTES | R
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | MONTAJE | CHECK LIST DE ESTANTERIA SOBRANTE | R
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | MONTAJE | ENTREGA DEL LOCAL PARA MONTAJE DE MERCANCÍA
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | MONTAJE | COORDINAR CON BODEGA EL DÍA DE MONTAJE DE PRODUCTO
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO | ESTATUS GENERAL DE CADA SUCURSAL | R
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO | VITACORA DE DETALLES REPARADOS | R
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO | CHECK LIST DE MANTENIMIENTO (TIEMPOS) | R
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | DESARROLLO | APROBACIÓN DEL MONTAJE DE ESTANTERÍA
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | MONTAJE | DESARROLLAR EQUIPO DE INSTALADORES
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | REMODELACIÓN | COMPRAS DE MATERIALES
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | REMODELACIÓN | COORDINACIÓN DE MONTAJE DE CAMARAS Y AUDIO | R
OBRAS Y PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO | COLOCACIÓN DE LOGOS NUEVOS EN SUCURSALES EXISTENTES | R
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | PRESUPUESTO POR SUCURSAL | R
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | GESTIONAR LA PROVEEDURIA DE MATERIALES
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | PROPORCIONAR A COMPRAS LA LISTA DE PROVEEDORES DE MATERIALES
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA REMODELACIÓN Y MONTAJE
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | ASEGURARSE DE QUE SE CUENTE CON LOS PERMISOS ADECUADOS DE REMODELACIÓN EN CADA SUCURSAL
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | CUMPLIR CON LAS POLITICAS DE HORARIO E IMAGEN DE PLAZAS COMERCIALES
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO POR SUCURSAL | R
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | MONITOREO Y CRECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTALADA POR MES | R
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | LISTA DE COLABORADORES CONFIABLES | R
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | CÁLCULO DE SANSIONES O PENALIZACIÓNES AL PERSONAL
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | ESTATUS GENERAL DE PROYECTO TERMINADO | R
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | MEDIR FLUJOS DE TRANSITO DE PERSONAS DE PROXIMAS LOCACIONES | R
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | REALIZAR LAYOUT DE SUCURSAL
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | REALIZAR RENDER 3D DE SUCURSAL
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | TOMAR NOTA DE LOS DETALLES DE CADA SUCURSAL EN LA MEDICIÓN DE FLUJOS | R
OBRAS Y PROYECTOS | PROYECTOS | DESARROLLO | CRONOGRAMA DE OBRAS Y MONTAJE | R
OPERACIONES | APERTURAS | COORDINACIÓN | CALCULO DE VIATICOS
OPERACIONES | APERTURAS | COORDINACIÓN | SOLICITUD DE VIATICOS | R
OPERACIONES | APERTURAS | COORDINACIÓN | CALENDARIO DE MONTAJES | R
OPERACIONES | APERTURAS | COORDINACIÓN | COORDINAR QUE EL EQUIPO DE LA SUCURSAL ESTE LISTO PARA INICIAR
OPERACIONES | APERTURAS | COORDINACIÓN | CONFIRMACIÓN DE LLEGADA A SUCURSAL
OPERACIONES | APERTURAS | COORDINACIÓN | CONFIRMACIÓN DEL AREA DE FINANZAS PARA APERTURA
OPERACIONES | APERTURAS | MONTAJE | CHECK LIST DE PREMONTAJE | R
OPERACIONES | APERTURAS | MONTAJE | CAPACITACIÓN INICIAL DEL PERSONAL
OPERACIONES | APERTURAS | MONTAJE | RECEPCIÓN DE MERCANCÍA CON EL PERSONAL | R
OPERACIONES | APERTURAS | MONTAJE | ENVÍO INCIDENCIAS EN INVENTARIO INICIAL | R
OPERACIONES | APERTURAS | MONTAJE | FIRMA DEL ENCARGADO DE SUCURSAL DE LA RECEPCIÓN DEL INVENTARIO INICIAL
OPERACIONES | APERTURAS | MONTAJE | CAPACITACIÓN DE ACOMODO DE MERCANCÍA
OPERACIONES | APERTURAS | MONTAJE | ACOMODO DE MERCANCÍA EN TIEMPO ESTABLECIDO | R
OPERACIONES | APERTURAS | MONTAJE | REVISIÓN ALEATORIA DE PRECIOS | R
OPERACIONES | APERTURAS | MONTAJE | CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN DÍA A DÍA
OPERACIONES | APERTURAS | MONTAJE | PROGRAMACIÓN DE VISITA DE SISTEMAS
OPERACIONES | APERTURAS | MONTAJE | INSTALACIÓN DE SISTEMA
OPERACIONES | APERTURAS | MONTAJE | CAPACITACIÓN EN SUCURSAL CON EL SISTEMA
OPERACIONES | APERTURAS | MONTAJE | CHECK LIST PRE APERTURA | R
OPERACIONES | APERTURAS | PEDIDOS | CONFIRMACIÓN DE INVENTARIOS INICIALES | R
OPERACIONES | APERTURAS | PEDIDOS | CONFIRMAR LA CANTIDAD DE INVENTARIO INICIAL PARA APERTURA | R
OPERACIONES | APERTURAS | PEDIDOS | COORDINAR CON EL GERENTE DE BODEGA EL PICKING DE APERTURA | R
OPERACIONES | APERTURAS | PEDIDOS | COORDINAR LA ENTREGA DEL PRIMER PEDIDO EN SUCURSAL | R
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | PREPARAR LA BODEGA PARA RECEPCIÓN DE MERCANCÍA |  | ACOMODAR Y LIMPIAR
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | COTEJAR PACKING CON RECEPCIÓN EN FÍSICO DE MERCANCÍA | R | INFORME DE INCIDENCIAS Y FALTANTES
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | ACOMODO CORRECTO DE MERCANCÍA EN BODEGA A GRANEL |  | SEGUIR CONSECUTIVO DE CAJA, RESPETAR ESTIVA DE 3 A 4 CAJAS
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | SEPARACIÓN DE MERCANCÍA PARA EL ÁREA DE ETIQUETADO |  | SELECCIONAR LA MERCANCÍA FALTANTE EN CEDIS POR CATEGORÍA
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | ACOMODAR LAS CAJAS DE PEDIDOS LISTOS POR SUCURSAL
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | COLOCAR GUIAS DE RASTREO DE ODM EN CAJA DE PEDIDO
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | COTEJAR GUIA DE RASTREO CON DESTINO DE CADA CAJA
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | ENTREGAR A ODM
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | LLEVAR CONTROL DE HORARIOS DE ODM | R
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | CONTROL DE SALIDAS DE BODEGA | R
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | CONTROL DE ENTRADAS DE BODEGA | R
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | INVENTARIO DE BOLSAS EN BODEGA | R
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | INVENTARIO DE BOLSAS EN SUCURSAL | R
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | INVENTARIO DE CAMISAS EN ALMACEN | R
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | INVENTARIO DE CAMISAS POR COLABORADOR | R
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | INVENTARIO DE INSUMOS EN BODEGA | R
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | SUBIR AL CAMION LOS PEDIDOS
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | VERIFICAR QUE LAS CAJAS DE PEDIDO ESTEN CORRECTAMENTE SELLADAS
OPERACIONES | CEDIS | BODEGA GENERAL | VERIFICAR QUE EL ESTADO DE LAS CAJAS SEA ÓPTIMO
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | VISTO BUENO DEL COTEJO EN LA RECEPCIÓN
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | SUPERVISIÓN DEL ACOMODO CORRECTO EN BODEGA
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | PRIORISAR QUE MERCANCÍA DEBE DE IR AL ÁREA DE ETIQUETADO | R
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE ETIQUETADO | R
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | SUPERVISAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO Y ACCIONES A TOMAR | R
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | SUPERVISAR EL ALTA DE PRODUCTOS EN CEDIS
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | SUPERVISAR EL CORRECTO ACOMODO DEL PRODUCTO EN CEDIS
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | MONITOREO DEL AREA DE RESURTIDO
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | COORDINAR EQUIPO DE PICKING, POR SUCURSAL
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | ESTADISTICA DE TIEMPO DE RESURTIDOS | R
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | MONITOREO DEL AREA DE TRASPASOS
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | ESTADISTICA DE TIEMPO DE TRASPASOS | R
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | IMPRIMIR GUIAS DE ODM
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | SUPERVISAR QUE SE IMPRIMAN LAS GUIAS CORRECTAS
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | RASTREO DE LOS ENVIOS POR ODM
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | CONFIRMACIÓN DE RECEPCION EN SUCURSAL |  | REGISTRAR INCIDENCIAS Y FALTANTES
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | SOLICITUD DE INSUMOS | R
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | VERIFICAR INVENTARIO DE ETIQUETAS | R
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | VERIFICAR KIT DE HERRAMIENTAS EN ÁREA DE ETIQUETADO | R
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | ACONDICIONAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS (CARRITOS, COMPUTO, ESCANERS) | R
OPERACIONES | CEDIS | CONTROL DE ALMACÉN | ELABORAR RUTA DE ENVÍO
OPERACIONES | CEDIS | ETIQUETADO | ETIQUETAR LA MERCANCÍA CON SUS PRECIOS |  | SUPERVISAR EL CORRECTO ETIQUETADO, CONFIRMACIÓN DE PRECIO CON PISTOLEO, CERRAR CORRECTAMENTE EL DISPLAY
OPERACIONES | CEDIS | ETIQUETADO | SEPARAR DISPLAYS FALTANTES |  | COMPLETARLOS DE SER POSIBLE, LLEVAR ESTADISTICA DE FALTANTES
OPERACIONES | CEDIS | ETIQUETADO | MANDAR LA INFORMACIÓN DE DISPLAYS FALTANTES AL AREA DE TRAFICO | R
OPERACIONES | CEDIS | ETIQUETADO | SEPARAR PRODUCTO DEFECTUOSO |  | ALMACENAR EL PRODUCTO EN SU ÁREA, ACONDICIONAR DE SER POSIBLE
OPERACIONES | CEDIS | ETIQUETADO | DAR DE ALTA PRODUCTO EN CEDIS |  | SEGUIR EL CONTROL DE ALTA, PISTOLEAR SOLO POR DISPLAY
OPERACIONES | CEDIS | PICKING | ACOMODO DE PRODUCTO POR CATEGORIA EN CEDIS
OPERACIONES | CEDIS | PICKING | REVISAR LOS PEDIDOS DEL SISTEMA PARA RESURTIDOS |  | BUSCAR ERRORES, DAR PRIORIDAD A SUCURSAL MAS VACIA
OPERACIONES | CEDIS | PICKING | REALIZAR RESURTIDO POR SUCURSAL |  | PICKING POR PISTOLEO
OPERACIONES | CEDIS | TRASPASO | REALIZAR TRASPASO POR SUCURSAL
OPERACIONES | CEDIS | TRASPASO | FILTRO DE CONFIRMACIÓN DE FOLIO DE PEDIDO POR CAJA
OPERACIONES | CEDIS | TRASPASO | SURTIDO DE BOLSAS
OPERACIONES | CEDIS | TRASPASO | SURTIDO DE CAMISAS
OPERACIONES | CEDIS | TRASPASO | RECEPCIÓN DE PICKING EN EL AREA DE TRASPASOS
OPERACIONES | FRONT LINE | CAPACITACIÓN | PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ONLINE
OPERACIONES | FRONT LINE | CAPACITACIÓN | SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN EN MASA
OPERACIONES | FRONT LINE | CAPACITACIÓN | CALENDARIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN SUCURSAL | R
OPERACIONES | FRONT LINE | CAPACITACIÓN | REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN PROFUNDA EN SUCURSAL (12 HORAS) | R
OPERACIONES | FRONT LINE | IMAGEN | AUDITORIA DEL ENCARGADO MAQUILLAJE ESPECIAL | R
OPERACIONES | FRONT LINE | IMAGEN | DETECCIÓN DE CAMBIOS DE IMAGEN SIN AUTORIZACIÓN | R
OPERACIONES | FRONT LINE | IMAGEN | SUPERVISION ESPECIAL DE INNOVACIÓN Y MEJORAS POR SUCURSAL | R
OPERACIONES | FRONT LINE | MASTER FRONT | COORDINACIÓN DE AGENCIA DE MISTERY SHOPPING
OPERACIONES | FRONT LINE | MASTER FRONT | ANALISIS DE INFORMACIÓN DE GRUPOS | R
OPERACIONES | FRONT LINE | MASTER FRONT | REGISTRO DE REPORTE DE MISTERY SHOPPING | R
OPERACIONES | FRONT LINE | MASTER FRONT | DETECCIÓN DE AREAS DE MEJORA OPERATIVA POR SUCURSAL | R
OPERACIONES | FRONT LINE | MASTER FRONT | SOLICITUD DE ARTES EN ESPACIOS VACIOS AL AREA DE MARKETING | R
OPERACIONES | FRONT LINE | MASTER FRONT | REPORTAR REPARACIONES NECESARIAS A OBRAS Y PROYECTOS | R
OPERACIONES | FRONT LINE | MASTER FRONT | DESARROLLO DE EQUIPO DE CAPACITACIÓN
OPERACIONES | FRONT LINE | MASTER FRONT | CATEGORIZACIÓN POR RANKING DE COLABORADORES | R
OPERACIONES | FRONT LINE | MASTER FRONT | SEGUIMIENTO CON EL AREA DE FINANZAS DE SANCIONES A SUCURSAL | R
OPERACIONES | FRONT LINE | MASTER FRONT | ELABORACION DE PLANES DE ACCIÓN | R
OPERACIONES | FRONT LINE | MASTER FRONT | ENVIÓ DE CATEGORIAS AL AREA DE ADMINISTRACIÓN | R
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | VERIFICAR COMO ESTAN EXIBHIDOS LOS CODIGOS 0 ESTRELLAS | R
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | SUPERVISION DE GRUPOS DE WHATS APP POR SUCURSAL |  | REGISTRAR LOS COMENTARIOS NEGATIVOS Y POSITIVOS DE CADA SUCURSAL, TOMAR EN CUANTA LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR CLIENTES
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | MONITOREO DEL MODULO DE VIDEO POR SUCURSAL | R
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | ELABORACIÓN DE ACTA ADMINISTRATIVA GENERAL A SUCURSAL | R
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | PROGRAMACIÓN DE VISITA A SUCURSAL | R
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | CALENDARIZACIÓN DE VISITA SORPRESA POR REPORTE DE MONITOREO | R
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS FACE TO FACE | R
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | SEGUIMIENTO DE MANUAL DE IMAGEN POR SUCURSAL
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | SEGUIMIENTO DE MANUAL DE OPERACIONES POR SUCURSAL
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | AUDITORIA DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN | R |  |  | CAMPAÑAS REDES SOCIALES
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | RANKING DEL PERSONAL POR SUCURSAL CON MANUAL DE OPERACIONES | R
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | RANKING DE SUPERVISORES DE SUCURSAL | R
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | ENTREGA DE DISTINCIÓN DE TODAS LAS SUCURSALES
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | RANKING POR SUCURSAL | R
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | ENTREGA DE DISTINCIÓN DE TODO EL PERSONAL POR SUCURSAL
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | CHECK LIST PARA RANCKINGS POR PUESTO | R |  | PRODUCTOS
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | REPORTE DE SANCIONES | R
OPERACIONES | FRONT LINE | SUPERVISIÓN | ENVIO DE CORREO DE FELICITACIÓN A COLABORADORES(CUMPLEAÑOS Y TIEMPO EN LA EMPRESA)
TRÁFICO | CHINA | EMBARQUES | ETIQUETAR EL PRODUCTO CON CALCAMONIA MAGNETIZADA ANTI ROBO
TRÁFICO | CHINA | EMBARQUES | OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS DE ENTREGA
TRÁFICO | CHINA | EMBARQUES | CONTROL DE CALIDAD EN EL ENVÍO DE LA ESTANTERÍA | R
TRÁFICO | CHINA | PROYECTOS ESPECIALES | GESTIÓN DE DEVOLUCIONES CON EL CORPORATIVO EN CHINA | R
TRÁFICO | CHINA | PROYECTOS ESPECIALES | RECLAMO DE PRODUCTOS FALTANTES EN EMBARQUES | R
TRÁFICO | CHINA | EMBARQUES | PLANIFICACIÓN DE LA CARGA PARA OPTIMIZACIÓN EN DESPACHO | R
TRÁFICO | CHINA | EMBARQUES | CONTROL Y ENVIO DE PACKING LIST CON INFORMACIÓN REQUERIDA POR BODEGA
TRÁFICO | CHINA | EMBARQUES | RASTREO DE EMBARQUES | R
TRÁFICO | CHINA | EMBARQUES | PROGRAMACIÓN DE CARGAS | R
TRÁFICO | CHINA | EMBARQUES | CONTROL DE INCIDENCIAS | R
TRÁFICO | CHINA | PROYECTOS ESPECIALES | PROPUESTAS DE NOVEDADES | R
TRÁFICO | CHINA | PROYECTOS ESPECIALES | GESTIONAR CRÉDITO CON PROVEDURIA CHINA
TRÁFICO | CHINA | EMBARQUES | GESTIONAR EL CORRECTO ETIQUETADO DEL PRODUCTO EN CHINA
TRÁFICO | CHINA | EMBARQUES | CONTROL CON PISTOLEO EN CARGA DE CONTENEDORES | R
TRÁFICO | CHINA | PROYECTOS ESPECIALES | SELECCION DE PRODUCTOS DEL MERCADO | R
TRÁFICO | CHINA | EMBARQUES | INVENTARIO DE MERCANCÍA LISTA PARA EMBARCAR | R
TRÁFICO | CHINA | EMBARQUES | REPORTE DE CONTENEDORES EMBARCADOS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE FRONT LINE | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE MARKETING | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE CONTROL COMERCIAL | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE PUBLICIDAD | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE VENTAS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE CONTABILIDAD | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE CONTRALORIA | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE PLANEACIÓN FINANCIERA | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE TESORERIA | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE APERTURAS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE CEDIS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN DE ILAHUI CHINA | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | VISION GENERAL DE LA EMPRESA PARA CONSEJO | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | ANALISIS DE RESULTADOS DE TODAS LAS DIVISIONES | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | PROGRAMA DE CRECIMIENTO | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | PROYECCIÓN CORTO, MEDIANO Y LAGO PLAZO. | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | ANALISIS DE REPORTES GENERALES POR AREA | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | ACTUALIZACION DE REPORTES GENERALES POR AREA | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | PROGRAMA DE FOMENTO DE DESARROLLO PARA TODAS LAS AREAS | R
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | CONTROL | ESTADISTICA DE RENDIMIENTO POR DEPARTAMENTO Y DIVISIONES | R
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | CONTRATOS DE APERTURA DE LOCAL | R
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | AÑADIR AL CONTRATO DEL FRANQUICIATARIO QUE DEBE DE CUMPLIR CON SUS PAGOS DE PLAZA Y PERSONAL
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | LEYES Y REGLAMENTOS SOBRE FRANQUICIAS | R
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | SEGUIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS | R
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | CONTRATOS DE FRANQUICIATARIO | R
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | CONTRATOS LABORALES
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | CONTRATOS ESPECIALES
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | DEFENSA DE INTERESES
ADMINISTRACIÓN | JURIDICO | LEGAL | NUEVAS NORMATIVAS | R
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | R
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | DESARROLLO DE MODELOS PARA EVALUACIÓN Y RETRIBUCION | R
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | CAPACITACION E INDUCCIÓN
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | RELACION LABORAL DE LAS AREAS
ADMINISTRACIÓN | COORDINACIÓN CENTRAL | INNOVACIÓN | PLANEACIÓN CON EL AREA DE SISTEMAS PARA NUEVOS DESARROLLOS
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | DESARROLLO DE TALENTO
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL | R
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | AUTORIZACIÓN DE NOMINAS | R
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | DESCUENTO DE EMPLEADOS POR RANKING
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | FORMATO DE ALTA PERSONAL ILAHUI PARA TODAS LAS SUCURSALES | R
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | CONTROL DE PERSONAL DE TODAS LAS AREAS | R
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | UNIVERSIDAD ILAHUI
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS LABORALES
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL HUMANO | CONTROL DE NÓMINA Y SEGURO SOCIAL | R
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | POLÍTICAS DISCIPLINARIAS | R
ADMINISTRACIÓN | RECURSOS HUMANOS | RELACIONES | MOTIVACIÓN DE COLABORADORES
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | SOPORTE | INSTALACION DE PUNTOS EN CADA SUCURSAL | R
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | MANTENIMIENTO | PREPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO | R
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | SOPORTE | CAPACITACION SISTEMA DE VENTAS
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | SOPORTE | ELABORACIÓN DE RENDERS POR SUCURSAL EN 24 HORAS | R
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE PAGINAS WEB
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | SOPORTE | CREACIÓN DE REDES SOCIALES | R
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RESURTIDO
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | PROGRAMACIÓN | DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | PROGRAMACIÓN | ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | SOPORTE | INSTALACIÓN DE MODULOS DE MONITOREO
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO | R
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | MANTENIMIENTO | ACTUALIZACIÓN DE TABLETAS OPERATIVAS | R
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | PROGRAMACIÓN | PROGRAMACIÓN PARA SISTEMA DE SEGUIMIENTO
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | PROGRAMACIÓN | AUTOMATIZACIÓN CENTRAL DE TODAS LAS AREAS
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | SOPORTE | SOPORTE TÉCNICO A SUCURSALES | R
ADMINISTRACIÓN | SISTEMAS | SOPORTE | SOPORTE TÉCNICO A TODAS LAS ÁREAS | R

## GLOSARIO (hidden)
CODIGO | DESCRIPCIÓN
PD | POR DESIGNAR
MP | MANUAL DE PROCESO
FED | FRECUENCIA DEL EVENTO POR DÍA
TRPMO | TIEMPO REQUERIDO POR MINUTO OPTIMO
TRPMA | TIEMPO REQUERIDO POR MINUTO ACTUAL
RD | RESPONSABLE DIRECTO
RG | RESPONSABLE GENERAL
MDA | MINUTOS DIARIOS POR ACTIVIDAD
DAG | DIRECCION ADMINISTRATIVA GUADALAJARA
DOG | DIRECCION OPERATIVA GUADALAJARA
DCG | DIRECCION COMERCIAL GUADALAJARA
DTG | DIRECCION TRAFICO GUADALAJARA
DOP | DIRECCION OBRAS Y PROYECTOS
DFG | DIRECCION FINANZAS GUADALAJARA
DAG | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GUADALAJARA
R | REPORTE
ID | IDENTIFICADOR

## PRINCIPIOS (hidden)
PRINCIPIOS DE SOCIEDAD
CONOCER TODOS LOS ASPECTOS DE LA EMPRESA
CONOCER LA FILOSOSFIA E IMAGEN DE LA EMPRESA
DEFINIR EL CAMINO PARA LOS PRIMEROS 6 MESES
TODO CAMBIO DEBE DE SER RESPALDADO POR UN ARGUMENTO ESTUDIADO
OBJETIVIDAD EN LA TOMA DE RESPONSABILIDADES Y CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS
DINAMICA DE SEÑALIZACIÓN DE ERRORES CON SOLUCIONES. CRÍTICA ONSTRUCTIVA POR ÁREA.
ENVIO DE PROGRAMAS POR CORREO, CONFIRMACIÓN 24 HR

## RIESGOS A EVITAR (hidden)
DEPARTAMENTO | UNIDAD DE TRABAJO | RIESGO A EVITAR
OPERACIÓN | INSUMOS | DESABASTECIMIENTO DE BOLSAS
APERTURAS DEL NORTE SIN MERCANCÍA

## TAREAS (hidden)
PROGRAMA DE TIEMPOS DE OBRAS Y PROYECTOS Y SUCURSALES EN FILA
SANCIONAR CON EL PROGRMA AL FRANQUICIATARIO
1 hay comisión de todos los cierres |  | COLABORAR CON INSTITUTOS DE MAQUILLAJE Y LLEGAR ACUERDOS PARA QUE VAYAN A MAQUILLAR
2 David presentar esquema de comisión
3. que porcentaje de interes se dara
DEPARTAMENTO | UNIDAD DE TRABAJO | URGENTES
NUEVO LOGO
DISEÑO DE CAMPAÑA 14 DE FEBRERO
ROTACIÓN DE SKUS 0 ESTRELLAS
REDISEÑO DE TIENDAS
MANDAR COTIZACIÓN A MARKETING DE DESARROLLO DE CONTENIDOS
DELEGAR TODA LA INFORMACIÓN ACTUAL A COMERCIAL
DEFINIR QUE SUCURSALES PODEMOS RECOLECTAR CAJAS
PEDIR OTRO LOTE DE BOLSAS
CAJERAS DE WALLMART PARA TRASPASOS
DEFINIR HORARIOS DE ENTREGA DE PARTE DE ODM POR SUCURSAL
| 2019-02-08 | INTEGRADOR DE INFORMACION "ASISTENTE DE ASAMBLEA DE SOCIOS"
| 2019-02-08 | REPORTES ESTANDARIZADOS, CON NUMERO DE EDICIÓN
| 2019-02-08 | DEFINIR REPORTES PARA ASAMBLEA DE SOCIOS
| 2019-02-08 | TODO DOCUMENTADO, CUALQUIER PROCESO O INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN
| 2019-02-08 | SELECCIONAR ACTIVIDADES URGENTES Y DEFINIR LAPZOS | PRIMERO DE MARZO, TODOS LOS AVANCES PRESENTACIÓN DE UNA HORA
| 2019-02-08 | DEFINIR CUANTOS PUNTOS AGARRAMOS PARA CUMPLIR CON METAS
| 2019-02-08 | DEFINIR LAS ACTIVIDADES QUE BLOQUEAN LA OPERACIÓN
| 2019-02-08 | PRESUPUESTOS POR AREA | 2019-02-15
| 2019-02-08 | ESQUEMA DE FINANZAS DE UTILIDAD NETA PARA COMERCIAL
SUCURSAL QUERETARO NO MANDA FOTOS DE BODEGA NI PERSONAL
luis guevara no cargo archivos de precios, se lo tuve que recordar al día siguiente